## Suivi Itération
- Faire une copie pour utilisation et personnalisation par vos soins -
Fichier > Créer une copie
Sprint Backlog
ELEMENT | SOUS-TACHE | RESTE A FAIRE
ecrire aticle Kanban | recherches | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| Sommaire | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
| Brouillon | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
| mettre en place site | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
| source | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
ecrire articles | ecrire articles | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| ecrire articles | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| mettre artilces sur site | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
rajouter sources articles | rajouter sources articles | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| H DU SPRINT | 14h00 | 14h15 | 14h30 | 14h40 | 14h50 | 15h00 | 15h15 | 15h30 | 15h45 | 16h00
| Trajectoire idéale | 3 | 2.6667 | 2.3333 | 2 | 1.6667 | 1.3333 | 1 | 0.66667 | 0.33333 | 0
| Reste à faire | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.4

## Suivi Release & Vélocité
- Faire une copie pour utilisation et personnalisation par vos soins -
Suivi Release & Vélocité |  |  | Fichier > Créer une copie
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4
Vélocité |  |  | 5
RELEASE | Démarrage | Fin S1 | Fin S2 | Fin S3 | Fin S4
Terminé |  |  |  | 5
Cible |  |  |  | 88.8889

## Tableau de bord
- Faire une copie pour utilisation et personnalisation par vos soins -
TABLEAU DE BORD | 2020-03-05 | Fichier > Créer une copie

## Aide
Propriétés par défaut du projet
Durée d'itération : 10 jours du jeudi au jeudi
Durée de release : 4 itérations
Modifier le nombre de jours d'itération
Dans chaque feuille de suivi d'itération : - Insérer/Supprimer la ou les colonnes au milieu des journées d'itération - Renuméroter les intitulés des journées (JX) - Réajuster la formule de calcul de la trajectoire idéale (notamment la division par le nombre de jours d'itération moins 1) Conseil : Ne pas compter le jour de revue/planification d'itération